|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVISTRATEGICI** | | | | **RISULTATI ATTESI** | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai  Servizi ai cittadini | | | | Miglioramento dei servizi | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE IV**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO: Dott. Francesco Villareale** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N.1Vigilanza territorio notturna nei mesi festivi** | | | | **PESO10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | **Indicatore2023** | | **Indicatore2024** | **Indicatore2025** | |
| L’obiettivo si propone di effettuare pattugliamenti in orari serali/notturni da parte della Polizia Municipale per il controllo del territorio, ed in particolare dei luoghi sensibili alle problematiche di sicurezza urbana (pubblici esercizi e parchi pubblici) | Rimodulazione turnazione | | Azioni di vigilanza e controllo territoriale | 25 | Entro il 31/07/2023 approvazione atto di indirizzo alla Giunta | |  |  | |
| Tutela decoro urbano e viabilità | 25 | Entro il 31/08/2023 | |  |  | |
| Contrasto abbandono rifiuti | 25 | Entro il 31/08/2023 | |  |  | |
| Azioni di sicurezza urbana | 25 | Entro il 30/09/2023 | |  |  | |
|  |  | |  | **100%** |  | |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVISTRATEGICI** | | | | **RISULTATI ATTESI** | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai  Servizi ai cittadini | | | | Miglioramento dei servizi | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE IV**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO: Dott. Francesco Villareale** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N2. Randagismo** | | | | **PESO10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | **Indicatore2023** | | **Indicatore2024** | **Indicatore2025** | |
| Riduzione dei ricoveri presso il canile convenzionato e aumento delle adozioni da parte dei cittadini | Procedureperl’affidamentodel servizio secondo ledirettivedell’Amministrazione comunale. Accordi con ASP e associazioni territoriali | | Proposta e deliberazione Atto di indirizzo | 15 | Entro il 31agosto approvazione modifica delregolamento Giunta | |  |  | |
| Manifestazione di interesse/avviso pubblico | 15 | Entro il 30 settembre | |  |  | |
| Predisposizione atti di gara/affidamento | 20 | Entro 31 ottobre | |  |  | |
| AffidamentodelServizio | 20 | Entro il 30/11/2023 | |  |  | |
| Erogazionedelservizio | 30 | Entro 31 Dicembre Relazione conclusiva dove si evince la diminuzione del 10% dei costi del servizio per la cattura dei cani randagi | |  |  | |
|  |  | |  | **100%** |  | |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |
| **SETTORE IV**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO: Dott. Francesco Villareale** | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N3. Potenziamento del servizio di video sorveglianza** | | | **PESO10/100** | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | **Indicatore2023** | **Indicatore2024** | **Indicatore2025** | |
| Ricognizione e verifica impianti esistenti. Progettazione nuovo sistema integrato di videosorveglianza | Verifica e sopralluoghi degli impianti esistenti e individuazione aree sensibili e a rischio al fine di mettere in sicurezza il territorio | Ricognizione e verifica impianti esistenti | 25 | Entro il 31Luglio |  |  | |
| Progetto tecnico sistema di videosorveglianza | 25 | Entro 31 Agosto affidamento |  |  | |
| Indagine di mercato | 20 | Entro 30 settembre |  |  | |
| Procedure di acquisto, installazione e collaudo impianto | 30 | Entro 31 dicembre | Avvio impianto entro febbraio |  | |
|  |  |  | **100%** |  |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVISTRATEGICI** | | | | **RISULTATI ATTESI** | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | | | | Miglioramento dei servizi | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE IV**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Dott. Francesco Villareale** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N.:Adesione “Città dello Zafferano”** | | | | **PESO10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/stato raggiungimento obiettivo** | **%** | **Indicatore2023** | | **Indicatore2024** | **Indicatore2025** | |
| L’amministrazione dovrà aderire all’associazione italiana dello zafferano con lo scopo di far parte del network dei produttori di zafferano, in modo che il Comune di Valguarnera Caropepe faccia parte dei comuni dello zafferano.Ricognizione territoriale aziende e realizzazione evento - Intersettoriale (V settore) | Predisposizione atti amministrativi per l’adesione all’associazione | | Proposta e deliberazione Atto di indirizzo | 25 | 31/07/2023 | |  |  | |
| Attività amministrativa per la ricognizione dei produttori | 25 | 30/09/2023 | |  |  | |
| Anagrafe produttori | 35 | 30/10/2023 | |  |  | |
| Realizzazione evento | 15 | 31/12/2023 | |  |  | |
|  |  | |  | **100%** |  | |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | | | |